| 2. | Заключение соглашений о сотрудничестве по формированию предпосылок профессионального самоопределения обучающихся МДОУ с социальными партнерами. | в течение года | заведующий ст. воспитатели | Заключены договоры о сотрудничестве в сфере формирования предпосылок профессионального самоопределения обучающихся с социальными партнерами. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Разработка целевого раздела модели в МДОУ Анализ рабочей группой МДОУ: нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность ДОУ по данной теме. Анализ комплексной авторской программы «Детство»: определение цели и задач основной, вариативной части программы. | сентябрь - октябрь 2016 | Рабочая группа МДОУ | Составлены методические материалы по целевому разделу модели (подраздел: нормативно- правовая база, цель, задачи, принципы). |
| 4. | Круглый стол с педагогами ДОУ «Ценностно-смысловые ориентиры формирования предпосылок профессионального самоопределения обучающихся в деятельности педагога ДОО. Индивидуальный образовательный маршрут педагога». | сентябрь 2016 | ст. воспитатели педагог-психолог | Проанализированы подходы к деятельности педагога по формированию предпосылок профессионального самоопределения детей ДОУ. Утверждена структура ИОМ педагога «Я в профессии». |
| 5. | Создание проектных команд по формированию предпосылок профессионального самоопределения у детей. | сентябрь 2016 | ст. воспитатели | Издание приказа и утверждение положения о деятельности проектных команд по формированию предпосылок профессионального самоопределения обучающихся МДОУ «Детский сад №221». |
| 6. | Семинар-практикум «Диагностика осведомленности детей о мире профессий». | сентябрь 2016 | ст. воспитатели педагог-психолог | Педагоги ознакомлены с диагностическими материалами по изучению осведомленности детей старшего дошкольного возраста с миром профессий и могут применить его в образовательном процессе. |
| 7. | Мозговой штурм «Разработка рекомендаций к плану развития РППС на основе промежуточного анализа и результатов диагностики осведомленности детей с миром профессий» | октябрь 2016 | педагоги | Планы развития РППС на 2016-2017 учебный год, аналитические данные. |
| 8. | Мастерская «Проектирование целей и планируемых результатов направления «Формирование предпосылок профессионального самоопределения у детей с использованием ментальных карт». | октябрь 2016 | ст. воспитатели педагог-психолог | Ментальные карты целей и планируемых результатов формирования предпосылок профессионального самоопределения детей. |
| 9. | Участие в заседании рабочей группы МИП: «Разработка целевого раздела модели». Обобщение и систематизация результатов деятельности рабочих групп МДОУ. | октябрь 2016 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237, 144 | Презентация продуктов деятельности по разработке целевого раздела модели (подраздел: нормативно-правовая база, цель, задачи, принципы) и участие в систематизации данных. |
| 10. | Работа проектных команд по формированию предпосылок профессионального самоопределения у детей через - режимные моменты; -​ игровую деятельность; -​ проектную и исследовательскую деятельность; -​ ​мероприятия эвент-направленности; -​ нетворкинг родителей и социальных партнеров; -​ трудовую деятельность; -​ простейшие профессиональные пробы; -​ создание профориентационных продуктов. | октябрь 2016- апрель 2017 | участники проектных команд | Апробирован и обобщен опыт проектных команд по формированию предпосылок профессионального самоопределения у детей. |
| 11. | Конкурс МДОУ «Детский сад № 221» «Профессия как семейная ценность». | 1-2 неделя ноября | педагоги | Создание профориентационных продуктов. |
| 12. | Разработка целевого раздела модели. Описание особенностей профессионального самоопределения детей на этапе дошкольного детства, обозначение планируемых результатов (когнитивных, мотивационных показателей), предпосылок профессионального самоопределения детей на этапе дошкольного возраста и их связь с целевыми ориентирами ФГОС ДО. | ноябрь-декабрь 2016 | рабочая группа МДОУ | Составлены методические материалы по целевому разделу модели (подразделы; характеристика, планируемые результаты). |
| 13. | Участие в заседании рабочей группы МИП: «Разработка целевого раздела модели». Обобщение и систематизация результатов деятельности рабочих групп МДОУ. | декабрь 2016 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237, 144 | Презентация продуктов деятельности по разработке целевого раздела модели (подраздел: нормативно-правовая база, цель, задачи, принципы) и участие в систематизации данных. |
| 14. | Участие в заседании рабочей группы МИП. Анализ промежуточных результатов проекта, оформление отчёта, размещение на сайте МДОУ. | декабрь 2016 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237, 144 | Составлен отчёт по реализации проекта в МДОУ. |
| 15. | Педагогический совет «Предпосылки профессионального самоопределения детей на этапе дошкольного детства». | январь 2017 | старшие воспитатели педагог - психолог | Разработан целевой и организационный компонент модели профессионального самоопределения детей на этапе дошкольного детства. Разработан глоссарий по данной теме. |
| 16. | Разработка содержательно - процессуального раздела модели работа проектных команд детского сада (разработка основного содержания сюжетно-ролевых игр профессиональной направленности по возрастным группам, определение методов средств, приёмов активизации самостоятельной игровой деятельности детей). | январь -февраль 2017 | рабочая группа МДОУ проектные команды | Составлены методические материалы по содержательно- процессуальному разделу модели. |
| 17. | Участие в заседании рабочей группы: «Разработка содержательно- процессуального раздела модели». Обобщение и систематизация результатов деятельности рабочих групп МДОУ. | февраль 2017 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237, 144 | Презентация продуктов деятельности по разработке содержательно- процессуальному разделу модели и участие в систематизации данных. |
| 18. | Квест-игра профориентационной направленности. | март 2017 | ст. воспитатели специалисты | Расширены представления детей о профессиях разных типов, подкреплена положительная мотивация обучающихся к профессиональной деятельности; повышена компетентность педагогов. |
| 19. | Разработка содержательно- процессуального раздела модели. Разработка технологических карт по игровой деятельности. | март-апрель 2017 | рабочие группы МДОУ | Разработаны технологические карты по игровой деятельности с учётом возрастной категории детей. |
| 20. | Педагогический совет «Презентация модели формирования предпосылок профессионального самоопределения детей с учетом ее интеграции в ООП». | апрель 2017 | ст. воспитатели проектные команды | Разработана и апробирована модель . |
| 21. | Участие в заседание рабочей группы: Разработка содержательно- процессуального раздела модели. Обобщение и систематизация результатов деятельности рабочих групп МДОУ. | апрель 2017 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237, 144 | Систематизированы технологические карты по игровой деятельности с учётом возрастной категории детей. |
| 22. | Участие в заседании рабочей группы: Анализ промежуточных результатов проекта, оформление отчёта, размещение на сайте МДОУ. | май 2017 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237, 144 | Составлен промежуточный отчёт по реализации проекта. |