# Промежуточный отчет по реализации проекта МИП «Модель формирования предпосылок профессионального самоопределения на этапе дошкольного детства» в рамках МРЦ  «Создание муниципальной системы  сопровождения самоопределения обучающихся» МДОУ «Детский сад №221»

# за I полугодие 2016/2017 учебного года

# Научный руководитель МРЦ: И.В.Кузнецова, директор ГУ ЯО «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс», к.пс.н.

# Руководитель МРЦ: М.Г.Угарова, старший методист МОУ ДПО «Городской центр развития образования», к.пс.н.

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создать условия для повышения компетентности педагогов по вопросам профессионального самоопределения детей дошкольного возраста и освоения образовательных технологий, необходимых для эффективной реализации модели. | Установочное совещание участников МРЦ от 14.09.2016 г, МОУ ДПО «Городской центр развития образования» 2. Заседание рабочей группы МДОУ от 17.11.2016 г, МДОУ «Детский сад № 38» 3. Заседание рабочей группы МДОУ от 28.11.2016 г, МДОУ «Детский сад № 81» 4. Круглый стол «Формирование предпосылок профессионального самоопределения детей на этапе дошкольного детства» 12.12.2016 г, СОШ № 77 5. Заседание рабочей группы МДОУ от 19.12.2016 , МДОУ «Детский сад № 221» 6. Консультация научного руководителя МРЦ, директора ГУ ЯО «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс», к.пс.н. И.В.Кузнецовой 20.12.2016, 7. Педагогический совет «Годовой план работы на 2016 – 2017 учебный год». 22.09.2016 г 7. Педагогическая мастерская «Ценностно-смысловые ориентиры профессионального самоопределения. Проектирование целей и планируемых результатов формирования предпосылок профессионального самоопределения у детей с использованием ментальных карт». 27.10.2016 г 8. Педагогический час в форме мозгового штурма «Разработка рекомендаций к плану развития РППС и организации совместной деятельности с детьми на основе промежуточного анализа результатов диагностики осведомленности детей с миром профессией» 10.11.2016 г 9. Заседание проектных команд групп «Индивидуальное консультирование проектных команд по вопросам заполнения анкеты участия в реализации годового плана детского сада и разработки проекта по профессиональному самоопределению воспитанников» 3,5. 10.2017 г. 10. Заседание проектных команд групп «Планирование целей формирования предпосылок профессионального самоопределения детей на каждом этапе дошкольного детства» 19, 20, 21, 24. 10.2016 г. 11. Заседание проектных команд старших и подготовительных групп по разработке сценария прогулки в форме квест – игры с организацией трудовых проб детей» 5.12.2016 г. 12. Заседание проектных команд старших и подготовительных групп по проведению анализа и рефлексии проведения прогулки в форме квест игры «Профессиональные пробы метеоролога, спасателя, палеонтолога» 16.12.2016 г. | Освещение вопросов деятельности МРЦ Решение организационных вопросов деятельности МРЦ. Получение технического задания по размещению нормативных документов на сайте образовательной организации Анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность ДОУ по данной теме Анализ целей комплексных и парциальных программ, определение целей основной и вариативной частей ООП ДОУ Обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования по формированию предпосылок профессионального самоопределения обучающихся, знакомство с опытом работы МОУ СОШ № 77 по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся Разработка целевого раздела модели. Описание особенностей профессионального самоопределения детей на этапе дошкольного детства, обозначение планируемых результатов, предпосылок профессионального самоопределения детей на этапе дошкольного возраста и их взаимосвязь с целевыми ориентирами ФГОС ДО Анализ промежуточных результатов проекта, оформление отчета, размещение на сайте Представление промежуточных результатов деятельности МИП; определение направлений сопровождения профессионального самоопределения детей дошкольного возраста 1. Утверждение годового плана работы на предстоящий учебный год. 2. Утверждение Положения о проектных командах, методических объединениях воспитателей по параллелям возрастных групп, для решения общей темы годового плана «инновационная деятельность в МРЦ «Создание муниципальной системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся». 3. Утверждение использование метода проектной деятельности для осуществления модернизации содержания образования по формированию предпосылок профессионального самоопределения, для достижения воспитанниками целевых ориентиров, осознания своих интересов, готовности к самостоятельному выбору при реализации ООП, дополнительных образовательных услуг и взаимодействии всех участников образовательного процесса. 4. Утверждение формы самообразования педагогов в форме «индивидуального образовательного маршрута» для профессионального развития и повышения профессиональной компетентности. Создать благоприятные условия для: анализа актуальной ситуации в профессиональном развитии педагогов; осознания ценностей осуществления профессиональной деятельности; освоения технологии создания ментальных карт и проектирования с их использованием целей формирования предпосылок професионального самоопределния у детей дошкольного возраста в микрогруппах (по возрастным параллелям); сотворчества, осознания уникальности и неповторимости каждого члена коллектива и важности его вклада в работу команды. Повышение компетентности педагогов в области организации РППС, мотивирование педагогов к её изменению, корректирование РППС в группах в соответствии требований ФГОС ДО, составление методических рекомендаций по организации совместной деятельности педагога и ребенка на каждом этапе дошкольного детства Составление рекомендаций по использованию проектной деятельности для осуществления модернизации содержания образования по формированию предпосылок профессионального самоопределения воспитанников Решение организационных вопросов по анализу проведения квест – игры «Знатоки профессий детского сада», проведению диагностики осведомленности детей с миром профессий, разработке и использования экрана свободной деятельности детей. Знакомство с ментальными картами Определение документов для самостоятельного изучения по разработке целей и целевых ориентиров формирования предпосылок профессионального самоопределения детей дошкольного возраста Проектирование практических проб профессий в условиях РППС территории детского сада через использование квест игры и технологии самоорганизации детской деятельности «Ладошка» Анализ и рефлексия проведения квест-прогулки «Профессиональные пробы палеонтолога, спасателя, метеоролога» | Ознакомлены с общим планом работы МРЦ Выбрано приоритетное направление деятельности МДОУ «Детский сад № 221» в рамках МРЦ На сайте детского сада размещены нормативные документы, регламентирующие инновационную деятельность Проанализирован целевой компонент профессионального самоопределения детей дошкольного возраста во ФГОС ДО и Концепции сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в условиях непрерывного образования Составлены аналитические справки целей и содержания ознакомления детей дошкольного возраста с миром профессий образовательных программ «Детство», «Мир открытий», «От рождения до школы» Ознакомлены с опытом работы МОУ СОШ № 77 по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся. Проанализированы основания для преемственности сопровождения профессионального самоопределения при переходе детей дошкольного возраста на новый образовательный уровень Обобщен методический материал по целевому разделу модели (норматино – правовая база, цели, задачи, планируемые результаты) Составлен отчет по реализации проекта Согласована логика описания целевого компонента модели формирования предпосылок профессионального самоопределения у детей дошкольного возраста; Определены направления деятельности по сопровождению предпосылок профессионального самоопределения детей дошкольного возраста. 1. Утвержден годовой план работы. 2. Утверждено Положение о проектных командах ДОУ. 3. Утверждена форма управления реализацией ООП МДОУ «Детский сад № 221» и осуществления модернизации содержания образования по формированию предпосылок профессионального самоопределения, для достижения воспитанниками целевых ориентиров, осознания своих интересов, готовности к самостоятельному выбору на основе использования проектной технологии. 4. Утверждена форма самообразования педагогов в форме «индивидуального образовательного маршрута» для профессионального развития и повышения профессиональной компетентности. С помощью ментальных карт, эффективной техники визуализации мышления и альтернативной записи, педагоги наработаны и зафиксированы новые идеи, проанализирована информация, разработаны рекомендации по написанию целевого блока модели формирования предпосылок профессионального самоопределения детей на этапе дошкольного детства и проекта группы. Сформирована система профессиональных компетенций педагогов по организации РППС согласно требованиям ФГОС с целью создания условий профессионального самоопределения воспитанников Составлены методические материалы по сопровождению проектной деятельности групп, по проведению диагностики воспитанников старших и подготовительных групп, по созданию и использованию экранов свободной деятельности детей. Активизирован творческий потенциал педагогов при разработке целевого блока проекта ознакомлены с нормативно –правовыми документами Разработаны шаблон прогулки в форме квест игры с профессиональными пробами профессий метеоролога, спасателя, палеонтолога через технологию самоорганизации детской деятельности «Ладошка» Проведен анализ организации образовательной деятельности практических проб профессий в ходе прогулки; педагоги уточнили содержание понятия «профессиональная проба», закрепили методику проведения практической пробы |  |
| 2 | Разработать и апробировать диагностические материалы для изучения сформированности предпосылок профессионального самоопределения детей дошкольного возраста. | 1. «Диагностика предпосылок профессионального самоопределения детей старшего дошкольного возраста» 2 – 3 неделя октября 2. Оборудование в группах экранов выбора детьми свободной деятельности | Разработка диагностики предпосылок профессионального самоопределения детей старшего дошкольного возраста Разработка экранов выбора свободной деятельности детьми Проектирование образовательной деятельности по формированию предпосылок профессионального самоопределения воспитанников на основе интересов и инициатив детей | Разработан и систематизирован диагностический материал Обобщены и проанализированы результаты диагностики Данные диагностики использованы для индивидуализации и оптимизации работы с группой детей по обогащению представлений детей о мире профессий Формирование способности к осознанному обоснованному выбору предстоящей деятельности |  |
| 3 | Модернизировать содержание образования по формированию предпосылок профессионального самоопределения при реализации ООП и использовать его в качестве информационной основы для достижения обучающимися целевых ориентиров, осознания своих интересов и готовности к самостоятельному выбору при реализации ООП. | 1. Летние развлечения «Летний парк профессий» - Знакомимся с профессией овощевод (младшие группы) - Знакомство с профессией повар (средние группы) - Знакомство с профессией художник (старшие группы) - Знакомство с профессией фокусник и продавец (подготовительные группы) 2. Квест – игра «Знатоки профессий детского сада» 3. Физкультурный досуг «Прогулка в осеннем лесу» (профессии лесник, эколог) 4. Викторина и игровая программа для подготовительных групп «Олимпиада в РИО» (профессии спортсмен, спортивный судья) 5. Прогулка в форме квест – игры «Трудовые пробы профессий метеоролога, спастаеля, палеонтолога» | Реализация плана ЛОП, плана профессионального самоопределения воспитанников. Повышение мотивации и творчества педагогов в вопросах формирования первичных предпосылок самоопределения Расширение представлений детей о профессиях и структуре профессиональной деятельности. Создание положительной мотивации к изучению мира профессий. Взаимодействие с родителями по вопросам формирования первичных предпосылок профессионального взаимодействия | Проведены мероприятия с воспитанниками среднего, старшего, подготовительного дошкольного возраста. Апробированы новые формы и технологии организации образовательной деятельности по формированию предпосылок профессионального самоопределения у детей. Модернизирована РППС помещений и территории детского сада. У детей создана положительная мотивация к ознакомлению с профессиями разных типов на основе познавательного интереса и участия в различных видах детской деятельности. Воспитанники получили опыт профессиональных проб Родители ознакомлены с мероприятиями через информационные стенды, сайт детского сада и проявляют интерес к формированию предпосылок профессионального самоопределения у детей. |  |
| 4 | Систематизировать материалы из опыта работы по формированию предпосылок профессионального самоопредления детей на этапе дошкольного детства. | 1.Разработка и проведение ООД «Детский сад гномов» 2. Участие в международной научно-практической заочной конференции «Формирование профессиональной компетентности педагога дошкольного профиля в условиях непрерывного образования» 3. Творческая лаборатория «А у нас на участке… профессиональные пробы!» в рамках городского проекта «Педагогическая карусель» 22.12.2016 | Обобщение и презентация опыта работы по формированию профессиональных представлений детей дошкольного возраста в ходе ООД по физическому развитию с использованием здоровьесберегающих технологий На основе анализа научной литературы и практической деятельности дошкольных образовательных организаций представить подходы к формированию предпосылок профессионального самоопределения детей дошкольного возраста и ценностно-смысловые ориентиры, лежащие в основе каждого из них. Создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов по вопросу профессионального самоопределения детей дошкольного возраста через организацию методического исследования и презентации опыта МДОУ «Детский сад №221» | Публикация статьи Шестакова, О.Л. Здоровье сберегающие технологии на занятии «Детский сад гномов» [Текст] / О.Л.Шестакова, Г.И.Орехова // Инструктор по физической культуре». – М.: издательство «ТЦ Сфера». - 2016, №7. – С.38-45. Публикация статьи: Корсикова, Е.Н. Ценностно-смысловые ориентиры деятельности педагога по формированию предпосылок профессионального самоопределения у детей дошкольного возраста / Е.Н.Корсикова [Текст] //Формирование профессиональной компетентности педагога дошкольного профиля в условиях непрерывного образования: материалы международной научно-практической заочной конференции. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2016. – С.82-84. Участниками творческой лаборатории осмыслено понятийное поле и возможности применения образовательной технологии самоорганизации деятельности детей «Ладошка» и квест-игры для формирования предпосылок профессионального самоопределения у детей. |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: изменения не вносились

Отчет составили: О.Л.Шесткова, старший воспитатель

Е.Н.Корсикова, педагог-психолог