Отчет

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества

условий осуществления образовательной деятельности

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 221»

(наименование организации)

на 2022 год

| № п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
|  | I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность |
| 1.1 | Несоответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на информационных стендах в помещении образовательной организации, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. | Привести в соответствие информацию о деятельности образовательной организации, размещенной на информационных стендах в помещении образовательной организации, ее содержание и порядок (форма), установленным нормативными правовыми актами, а именно | 28 февраля 2022 года | Исаева Т.Г. заведующий детским садом Захарикова М.А. старший воспитатель |  |  |
|  | Отсутствует следующая информация: локальные нормативные акты (по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся) (частично) | Разместить локальные нормативные акты (по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся) (частично) | 30 марта 2022 года | Исаева Т.Г. заведующий детским садом Захарикова М.А. старший воспитатель | На информационных стендах помещены все перечисленные локальные акты. Периодичность текущего контроля успеваемости и аттестации указана в календарном учебном графике. | 17.02.2022 |
|  | - об учебных планах с приложением их копий (частично) | Разместить учебные планы с приложением их копий (частично) | 21 февраля 2022 года | Исаева Т.Г. заведующий детским садом Захарикова М.А. старший воспитатель | Учебные планы размещены на стендах. | 14.02.2022 |
|  | Несоответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на официальном сайте образовательной организации ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: | Привести в соответствие информацию о деятельности образовательной организации, размещенной на официальном сайте образовательной организации ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами, а именно | 30 марта 2022 года | Исаева Т.Г. заведующий детским садом Захарикова М.А. старший воспитатель |  |  |
|  | - коллективный договор | -разместить коллективный договор | 31 января 2022 года | Исаева Т.Г. заведующий детским садом Захарикова М.А. старший воспитатель | Коллективный договор МДОУ «Детский сад № 221» размещен на сайте по ссылке: https://mdou221.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/dokumenti.html | 31.01.2022 |
|  | - о календарных учебных графиках с приложением их копий | - разместить календарные учебные графики с приложением их копий | 14 февраля 2022 года | Исаева Т.Г. заведующий детским садом Захарикова М.А. старший воспитатель | Календарные учебные графики с приложениями размещены по ссылке: https://mdou221.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/obrazovanie/uchebniy_plan_dot_.html | 15.02.2022 |
|  | - об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | -разместить информацию об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 28 февраля 2022 года | Исаева Т.Г. заведующий детским садом Захарикова М.А. старший воспитатель | Информация об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья https://mdou221.edu.yar.ru/usloviya_obrazovaniya/organizatsiya_pitaniya_v_dou.html | 20.02.2022 |
|  | - о доступе к информационным системам и информационно-коммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | -разместить информацию о доступе к информационным системам и информационно-коммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 10 марта 2022 года | Исаева Т.Г. заведующий детским садом Захарикова М.А. старший воспитатель | Информация о доступе к информационным системам и информационно-коммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья размещена на первой странице сайта, ссылка: https://mdou221.edu.yar.ru/index.html Информационные системы по зачислению воспитанников в ДОУ находится в разделе « Постановка на очередь» по ссылке: https://mdou221.edu.yar.ru/priem_detey_v_dou/postanovka_na_ochered.html | 20.02.2022 |
|  | - об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | -разместить информацию об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 17 марта 2022 года | Исаева Т.Г. заведующий детским садом Захарикова М.А. старший воспитатель | Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья https://mdou221.edu.yar.ru/informatsionno_minus_obrazovatelnie_r_43.html | 20.02.2022 |
|  | II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность |
| 2.1 | В образовательной организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности: - комфортная зона отдыха (ожидания) оборудованная соответствующей мебелью | здание 1967 года постройки ( по проекту нет холлов и вестибюлей), реконструкция невозможна |  | Исаева Т.Г. заведующий детским садом | здание 1967 года постройки ( по проекту нет холлов и вестибюлей), реконструкция невозможна |  |
|  | III. Доступность услуг для инвалидов |
| 3.1 | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: | здание не может быть реконструировано под доступную среду |  | Исаева Т.Г заведующий детским садом | здание не может быть реконструировано под доступную среду |  |
|  | - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) | здание 1967 года постройки, реконструкция невозможна |  | Исаева Т.Г. заведующий детским садом | здание 1967 года постройки, реконструкция невозможна |  |
|  | - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов | организация стоянок на территории учреждения не допускается |  | Исаева Т.Г. заведующий детским садом | организация стоянок на территории учреждения не допускается |  |
|  | - сменные кресла-коляски | в настоящее время необходимость отсутствует |  | Исаева Т.Г. заведующий детским садом | в настоящее время необходимость отсутствует |  |
|  | - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации | здание 1967 года постройки, реконструкция невозможна |  | Исаева Т.Г. заведующий детским садом | здание 1967 года постройки, реконструкция невозможна |  |
| 3.2 | В образовательной организации отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: |  |  |  |  |  |
|  | - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | приобрести таблицу с дублированием надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 30 мая 2022 года | Исаева Т.Г. заведующий детским садом Переселова О.С.главный бухгалтер |  |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией Недостатков не выявлено. |

Заведующий детским садом:___________________Т.Г.Исаева